## Carta Gantt
Carta Gantt
Actividad | Responsable | Semana | 2024-08-26 | 2024-09-01 | 2024-09-02 | 2024-09-15 | 2024-09-09 | 2024-09-15 | 2024-09-16 | 2024-09-22 | 2024-09-23 | 2024-09-29 | 2024-09-30 | 2024-10-06 | 2024-10-07 | 2024-10-13 | 2024-10-14 | 2024-10-20 | 2024-10-21 | 2024-10-27 | 2024-10-28 | 2024-11-03 | 2024-11-04 | 2024-11-10 | 2024-11-11 | 2024-11-17 | 2024-11-18 | 2024-11-24 | 2024-11-25 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 2024-12-05
|  |  | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14
Repositorio GitHub | Lucas Brown
Crear carta gantt | Dante Quezada
Enviar correo de avance | Alan Silva
Diseñar modelo ER y DB inicial | Dante Quezada
Crear diseño de la interfaz web | Alan Silva
Avance Base de Datos | Lucas Brown y Dante Quezada
Entrevista a profesional del área de RRHH
Desarrollo en React | Alan Silva
Desarrollo en CSS | Dante Quezada
Integración de frontend | Alan Silva y Lucas Brown
Integración de backend | Dante Quezada y Lucas Brown
Creación de casos de prueba | Lucas Brown
Optimizar consultas a base de datos | Alan Silva
Pruebas de funcionalidad y rendimiento | Lucas Brown
Revisión y ajustes globales | Dante Quezada
Creación de presentación | Todos
Documentación | Todos
Despliegue | Todos
Responsable | Color
Lucas Brown
Alan Silva
Dante Quezada

## Comentarios
Comentario | Responsable | Columna1
Añadir entrega carta gantt | LUCAS
Editar semanas, por ejemplo semana 1 termina el 08-sept no el 15-sept ya que la entrega es ahora y la prox semana nada, osea que esa pasa a ser de la stge. entrega | LUCAS | nose lol tal vez ta bn | no entendi dejemoslo asi JSKDJAKSJ | OKEY
Añadir transcripción entrevista como entregable de semana 3 (o colocar como empatizar nms) | LUCAS |  | ok
Entrega semanal no es una actividad clara | LUCAS |  | avance semanal?.. O mas claro, o simplemente quitarlo |  | es q el avance semanal seria la actividad po, tonces cada avance semanal estaria acompañado de la actividad que se realizo, es innecesario en mi opinion