## Carta Gantt
Carta Gantt
Actividad | Responsable | Semana | 2024-08-26 | 2024-09-01 | 2024-09-02 | 2024-09-08 | 2024-09-09 | 2024-09-15 | 2024-09-16 | 2024-09-22 | 2024-09-23 | 2024-09-29 | 2024-09-30 | 2024-10-06 | 2024-10-07 | 2024-10-13 | 2024-10-14 | 2024-10-20 | 2024-10-21 | 2024-10-27 | 2024-10-28 | 2024-11-03 | 2024-11-04 | 2024-11-10 | 2024-11-11 | 2024-11-17 | 2024-11-18 | 2024-11-24 | 2024-11-25 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 2024-12-05
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15
Repositorio GitHub | Lucas Brown | 0
Crear carta gantt | Dante Quezada | 0
Enviar correo de avance | Alan Silva | 0
Diseñar modelo ER y DB inicial | Dante Quezada | 0-1
Entrevista a profesional del área de RRHH | Lucas Brown | 2
Modificaciones en base a entrevista | Lucas Brown | 2
Diseño web y desarrollo en FLASK | Alan Silva | 3-4-5
Revisión y ajustes globales | Todos | Cada dos semanas
Desarrollo en CSS | Dante Quezada | 5-6
Integración de frontend | Alan Silva y Lucas Brown | 6-7
Integración de backend | Dante Quezada y Lucas Brown | 8-9
Creación de casos de prueba | Lucas Brown | 10
Optimizar consultas a base de datos | Alan Silva y Lucas Brown | 10-11
Pruebas de funcionalidad y rendimiento | Lucas Brown | 12-13
Revisión y ajustes globales | Dante Quezada | 12-13
Creación de presentación | Todos | 13-14
Documentación | Todos | 13-14
Despliegue | Todos | 14
Encargado de la Semana (Culpable) | Color
Lucas Brown
Alan Silva
Dante Quezada
29/08 created by Dante
08/09 edited by Lucas
12/09 edited by All
13/09 final version by Lucas